X-Talent Program项目阶段进展报告

姓名：陈京晨 学号：202100401013

研究方向：深度学习、医学影像分割

一、研究总体进展情况

自2025年6月开题以来，课题研究工作已进入实质性推进阶段。目前已完成以下主要工作：

- 文献调研与理论分析：系统研读国内外近三年医学影像分割领域核心文献约80余篇，重点分析了HiFormer、Mamba、KAN以及Prompt Adapter等前沿模型的原理与性能表现，形成了技术路线与创新点设计。

- 模型框架搭建：已基于PyTorch平台搭建Hybrid-MambaFormer基础架构，实现HiFormer主干网络的改进与Mamba模块的初步集成，完成数据预处理与训练流程的自动化脚本设计。

- 实验与初步结果：在Synapse多器官CT数据集上完成基线模型与改进模型的对比实验。初步结果显示，融合Triplet Attention与PPA模块的模型在Dice系数上较原始HiFormer提升约1.1%，验证了模型优化的有效性。

二、阶段性成果与发现

- 已完成一篇论文草稿《基于HiFormer的轻量化医学图像分割方法研究》，准备投稿至《Biomedical Signal Processing and Control》期刊；

- 构建了医学图像分割可视化模块，实现了Attention热力图与预测置信度图的联合输出；

- 优化了数据增强与训练策略，通过动态权重调整提高了小器官分割稳定性。

三、下一阶段研究计划

- 12月—2026年2月：完善Hybrid-MambaFormer模型结构，完成KAN增强型Triplet Attention模块集成与消融实验；

- 2026年3月—5月：开展多模态数据实验（MRI、超声等），实现Prompt Adapter模块；

- 2026年6月—8月：完善不确定性估计机制，构建可解释性可视化系统；

- 2026年9月起：撰写论文初稿，准备投稿与项目阶段总结报告。